## Sheet1
“闵行少年星”计划系列活动推进情况
序号 | 活动名称 | 开展时间 | 参与对象 | 具体内容 | 推进情况
1 | 科技启明星教师培训 | 6月17日、6月18日、 6月21日、6月22日 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 制定航天专业知识培训计划，组织航天单位与专家进行针对性培训，开展了闵行少年星计划讲解、航天科普课程培训与实践等培训活动，帮助闵行科技教师快速了解航天知识、科学地指导学生参与闵行少年科普星活动、有序地开展航天教学活动。 各学段培训1天，共4天，有137名教师参与培训。 | 已完成
2 | 航天先锋夏令营 | 7月13日-15日 7月20日-22日、7月28日-30日 | 小学、初中、高中 | 主要内容：走进航天建设展厅，引领学生系统性回顾我国航天发展史，了解前沿航天科技及最新航天科技应用成果；参观卫星工厂，初步了解航天系统工程，卫星平台与有效载荷，卫星发展历程与最新趋势；科普大讲堂，讲师们将人造卫星理论知识与艺术卫星涂装实践相结合，让学员积极参与，动手创在“小卫星”；太空艺术赏析与任务徽章制作，让学生充分理解航天。 夏令营共有85名学生参加活动。 | 已完成
3 | 太空天籁之声征集 | 7月16日-25日线下征集 8月5日-20日投票 | 幼儿园、小学 | 围绕三大主题：祖国篇——歌唱我的祖国、致敬建党百年，未来篇——致未来的自己， 探索篇——多语言对话外星人。录制个人或集体音频。 活动共征集到376条声音，183361人次参与投票。 | 已完成
4 | 闵行少年星 第一轮名称征集 | 7月1日-10日线上征集 7月11日-31日投票 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 在学习中国航天人“不怕吃苦，敢于吃苦，奋发图强，舍家为国”的光荣传统，弘扬“特别能吃苦，特别能战斗，特别能攻关，特别能奉献”的航天精神后，把对中国传统文化或古典文化的理解和“闵行”特色融入名称中。 第一轮活动共征集到5942个名称，最终有100个优秀名称进入投票；第二轮活动共征集到174个名称。结合两轮征集有46个名字进入最终投票环节，22542人次参与投票。 | 已完成
| 闵行少年星 第二轮名称征集 | 10月11日-18日线下征集 10月25日-11月5日投票 | 小学、初中、高中 (学生+教师) |  | 已完成，确定名称：羲和·少年号
5 | 太空创意画征集 | 9月5日-9月18日线上征集 9月30日-10月12日投票 | 幼儿园、小学、初中 | “我要去太空”为主题进行创意手绘画的作品征集，主题包含但不限于未来航天器、未来太空生活、未来太空任务、星际穿越旅行等。 活动共征集到2285幅作品，519859人次参与投票。 | 已完成
6 | 载荷方案——太空礼物 | 9月-10月线下方案征集 11月-2022年2月设计优化与制作 | 小学、初中 | 学生围绕上海市非物质文化遗产作品，通过卫星搭载，送往太空的礼物。 共征集到143份方案。 | l10月19日邀请航天专家完成方案初评，11月18日组织开展载荷方案终评答辩会。共有10个“太空礼物”、6个“巡天”、6个“探地”、7个“实验舱”方案入围答辩。 l最终，福山实验—上海非遗“石库门的奥秘”、北桥中学—月球自转与公转、星河湾校—基于微纳卫星系统的温室气体监测和闵行中学—通过卫星观察大气层二氧化碳的变化分析温室效应的程度，被专家采纳。 l后续将通知学生与专家共同深化方案符合上天的要求，开展样机研制、地面模拟实验、上天件研制、发射前测试等。
7 | 载荷方案——巡天 | 9月-10月线下方案征集 11月-2022年2月优化方案与测试 | 初中、高中 | 学生围绕卫星姿态信息、星图信息的分析处理，包含但不限于天文知识，卫星姿态控制等，以卫星巡天相机的应用为主题的设计方案征集。 共征集到52份方案。
8 | 载荷方案——探地 | 9月-10月线下方案征集 11月-2022年2月优化方案与测试 | 初中、高中 | 学生围绕地理气象等相关知识，以卫星对地观测为主题征集载荷应用方案。 共征集到76份方案。
9 | 载荷方案——实验舱 | 9月-10月线下方案征集 11月-2022年2月研制与地面测试 | 高中 | 学校师生利用所学高中物理、化学、生物等学科知识，提出在卫星真空、微重力、太空辐射环境下的可行性方案征集。 共征集到30份方案。
10 | 航天精神进校园 | 9月-12月 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 在上海航天局的大力支持下，共27位专家成立包含航天专家、科研骨干、大国工匠在内的航天精神传播团，组织开展57场专家讲座，近20000名学生参与。 | 10月19日在上海航天创新创业中心完成专家团的聘任仪式。 已完成
11 | 航天巡展进校园 | 9月-12月 | 幼儿园、小学、初中、高中 | 每周一校一巡展，内容是将各类真实航天器及模型带进校园，让师生近距离了解航天知识，探索神秘的航天器，展品包含火箭发动机燃烧室、火箭发动机喷管、神州一号推进舱等真实航天器模型，风云气象卫星、多星发射上面级、长征系列火箭等航天器模型。 共有7所学校开展此项活动，近15000名学生参加。 | 10月11日在华二紫竹开展“航天巡展进校园”活动启动仪式，上海教育电视台进行报道。 已完成
12 | 卫星表面涂装LOGO征集 | 11月11日-19日线上征集 11月25日-12月9日投票 | 小学、初中、高中 (学生+教师) | 以“羲和·少年号”闵行少年星为主题开展logo设计，共征集到544个师生设计方案。 经过初选有234个设计方案进入投票环节，35533人次参与投票。 | 交大马桥实验徐艺同学的设计想法被采纳，设计公司根据其创意进行优化，确定LOGO，已交航天做热真空试验。
13 | 卫星测控站基地建设 | 2021年12月-2022年3月 | 初中、高中 | 为实现与未来在轨工作的闵行少年星卫星数据的接收与处理、组织师生开展卫星测控站普及与应用推广等测控站科普基地工作，满足条件的学校可申报卫星测控站基地建设。 | 七宝鑫都准备申请测控基地站
14 | “亮星”发布会 | 2022年2月下旬 | 幼儿园、小学、初中、高中 (学生+教师) | 通过对13项活动的情况梳理，评选出入围“造星”计划学校名单，召开阶段性的成果发布会，宣布各项活动获奖名单，参与卫星测控站建设学校名单等。 | 1月底前完成各项活动情况梳理，确定各项活动获奖名单。 完成“亮星”发布会方案