办理结果：解决采纳

公开属性：主动公开全文

上海市闵行区人民政府

闵府办意提﹝2024﹞34号

对市十六届人大二次会议

第0707号代表建议的答复

唐曙建（等）代表：

你们提出的“关于加快推进景川雨水泵站建设的建议”的代表建议收悉，经研究，现将办理情况答复如下：

一、工作背景

为落实中央环保督察整改和国务院关于加强城市内涝治理工作要求，按照《上海市城镇雨水排水规划（2020-2035年）》《上海市水系统治理“十四五”规划》，闵行区“十四五”期间需推进7座排水泵站建设，其中3座已基本建成，目前华江、繁兴、景川、浦南泵站有待建设，加快景川雨水泵站建设十分必要。

景川雨水泵站规划选址位于华谊集团染化厂范围最东侧，建设用地约 6600平方米，服务范围西起北横泾，东至淡水河，南濒黄浦江，北至东川路，总服务面积约为2.6平方公里，服务对象覆盖范围内的6个小区、3所学校和多家企事业单位。目前该系统泵站的进水总管已与新闵东路道路同步建成，泵站规划待建，现状系统内雨水出路有三路，一部分通过永平路、德宏路、沧源路进入景谷雨水系统的景谷雨水泵站，一部分通过道路雨水管道排入北横泾，一部分通过道路雨水管道排入村宅河道施黄河和黄一施家河，进而排入黄浦江。这两条村宅河道已于2020年取得填堵批文，颛桥镇计划于今年末完成填堵。因此，景川雨水泵站的建设和运行迫在眉睫。

景川雨水泵站是闵行区内雨水强排系统的重要组成部分，是大零号湾科技创新策源功能区、江川滨江区域及紫竹高新区研发基地区域防汛保障的重要设施。该泵站的建成可进一步完善服务范围区域的市政基础设施，确保防汛安全，改善区域内水环境面貌，也是提升长三角一体化建设中的防汛基础设施保障建设的需要。

二、项目进展

2018年，我区获得景川雨水泵站规划选址批复，泵站选址于江川街道黄浦江北岸现状上海染料化工厂范围内，规划用地面积约6600平方米。我区开展相关建设以此为依据，系统雨水总管也相继随姚安路、新闵东路等建成，同时并启动了泵站的建设前期工作。2020年3月获得了景川泵站项目项建书批复，5月获得了规划土地意见书。由于泵站规划红线范围内和泵站进出水管道上方仍为上海染料化工厂的闲置仓库，需要动迁腾地。因此，江川路街道将该项目列入2020年度动迁重点工作，我区相关部门和江川路街道、华谊集团多次上门积极沟通协商，目前动拆迁工作仍无法实质性推进。

三、下一步计划

1.我区将加快推进工可方案研究和审批。

2.我区将积极配合市国资委推进华谊集团支持并落实泵站和进出水管道土地的动拆迁腾地事宜。

3.我区将做好向市水务局申请相关市级补贴资金的工作。

2024年6月11日

联系人地址：闵行区沪闵路6258号     邮政编码：201199

联系人姓名：李育侃                  联系电话：24033321